## Sheet1
Team: | 5T |  |  | Unit: person-hours
Sprint | User Story ID | User Story | Priority | Estimated Team Effort | Actual Team Effort | Done?
… | … | … | … | … | … | …
(1 - 2) | #2 | Setja saman ferð | 1 | 16
2 | #1 | Búa til ferða-pakka | 2 | 6
2 | #4 | Filter fyrir gæði og verð | 3 | 4
2 | #10 | Fara til baka | 4 | 4
| #3 | Ódýrasti kostur | 5 | 4
| #6 | Geta hætt við (cancel) | 6 | 4
| #9 | Bera saman | 7 | 6
| #8 | Bjóða ódýrt (vacancies) | 8 | 6
| #13 | Deila á samfélagsmiðlum | 9 | 4
| #5 | Borga allt hjá okkur | 10 | 2
| #11 | Bjóða auka upplýsingar | 11 | 1
| #12 | Gefa hlekki | 12 | 1
| #13 | Breyta til* | 13 | 7